## Các trường hợp sử dụng
CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN
| STT | Mô tả | Độ phức tạp | Đơn giá
| 1 | Giao diện | Trung bình | 150000 | Loại trường hợp | Số giao dịch | Trọng số
| 2 | Cập nhật thông tin tài khoản | Trung bình | 150000 | Đơn giản | <=3 | 5
| 3 | Lập kế hoạch chi tiêu | Phức tạp | 300000
| 3 | Ghi các khoản chi | Trung bình | 100000 | Trung bình | 4->7 | 10
| 4 | Chỉnh sửa các khoản chi | Trung bình | 100000 | Phức tạp | >7 | 12
| 5 | Xóa các khoản chi | Đơn giản | 50000 | Tính giá trị Điểm trường hợp sử dụng
| 6 | Ghi các khoản thu | Trung bình | 100000 | UUCP=3*5+6*10+4*12=123
| 7 | Chỉnh sửa các khoản thu | Trung bình | 100000
| 8 | Xóa các khoản thu | Đơn giản | 50000
| 9 | Quản lý danh sách mua sắm | Đơn giản | 80000
| 10 | Tạo các báo cáo thu chi | Phức tạp | 250000
| 11 | Tra cứu các thông tin cần thiết | Phức tạp | 160000
| 12 | Đọc báo cáo | Phức tạp | 200000
1. Môi trường phát triển:
- Hệ điều hành android
- Sử dụng dụng webservice
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql
2. Nguồn nhân lực: 3 thành viên
-Phạm Ngọc Quân
-Trần Hưng Quang
-Dương Văn Thanh
Tổng chi phí:
1.790.000vnđ
1
2
3
4

## Nỗ lực ước lượng cho dự án
NỖ LỰC ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN
Hoạt động | Nỗ lực được ước lượng (Estimated Effort)
| Ngày hoàn thành | % của Tổng nỗ lực
Requirements | 7 | 10
Design | 12 | 12
Build | 12 | 29
Integration testing | 5 | 7
Regression testing | 2 | 2
Acceptance testing | 5
Project management | 7 | 15
Configuration management | 2 | 3
Training | 5 | 10
Others | 5 | 6
Nỗ lực được ước lượng (Estimated effort) | 61ngày | 100%

## Nỗ lực xây dựng cho dự án
HỆ SỐ PHỨC TẠP VỀ KĨ THUẬT, CÔNG NGHỆ |  |  |  |  | Hệ số phức tạp về môi trường
Các hệ số | Trọng số | Gía trị xếp hạng | Kết quả | Chi phí | Các hệ số tương tác | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Chi phí
Hiệu quả trực tuyến | 1 | 4 | 4 | 100,00 | Đánh giá cá thành viên
Hệ thống phân tán (Distributed system) | 2 | 3 | 6 | 300000 | Áp dụng RUP | 1.5 | 3 | 4.5 | 200000
Tính chất đáp ứng tức thời | 1 | 5 | 5 | 200000 | Kinh nghiệm làm các ứng dụng tương tự | 0.5 | 1 | 0.5 | 200000
Độ phức tạp xử lý bên trong | 1 | 3 | 3 | 200000 | Kinh nghiệm hướng đối tượng | 1 | 3 | 3 | 300000
Mã nguồn tái sử dụng được | 1 | 4 | 4 | 150000 | Khả năng lãnh đạo | 0.5 | 4 | 2 | 300000
Dễ cài đặt | 0.5 | 5 | 2.5 | 200000 | Tính năng động | 1 | 5 | 5 | 100000
Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5 | 200000 | Đánh giá chung dự án
Khả năng chuyển đổi | 2 | 0 | 0 | 0 | Độ ổn định | 2 | 5 | 10 | 500000
Khả năng dễ thay đổi | 1 | 4 | 4 | 80000 | Nhân viên bên ngoài | -1 | 0 | 0 | 0
Sử dụng đồng thời | 1 | 1 | 1 | 350000 | Ngôn ngữ lập trình khó | -1 | 3 | -3 | 100000
Hệ số KT-CN (TFactor) |  |  | 32 |  | Hệ số tác động môi trường (EFactor) |  |  | 22
Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) |  |  | 0.92 |  | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) |  |  | 0.74
TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor) | Tổng chi phí: |  |  |  | EF = 1.4 + (–0.03 * EFactor)
Trong đó 0.6 và 0.01 là trọng số đo chuẩn | 2.020.000VNĐ |  |  |  | Trong đó 1.4 và -0.03 là trọng số đo chuẩn
Chí phí trainning: 500.000đ
Phần cứng: 1.000.000đ
Tổng chi phí:
Tổng chi phí:
1.700.000VNĐ
Tổng số Điểm trường hợp sử dụng:UCP = 123* 0.92 * 0.74 = 84
Sử dụng 3 người/ giờ xây dựng phần mềm:84*3=252giờ hay 1 ng cần 1.2giờ/ngày
Ước tính 27.000nđ cho 1 giờ làm việc=> Chi phí thời gian:6.800.000VNĐ
15.070.000VNĐ

## Thời gian biểu
THỜI GIAN BIỂU CHO DỰ ÁN
STT | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Nhân sự
1 | Thiết kế giao diện | 20/3/2018 | 30/3/2018 | Quân
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 20/3/2018 | 30/3/2018 | Quang
3 | Chức năng Quản lý tài khoản | 2018-01-04 | 2018-10-04 | Thanh
4 | Chức năng Danh sách mua sắm | 2018-01-04 | 2018-10-04 | T. Quân
5 | Chức năng quản lý thu chi | 2018-11-04 | 30/4/2018 | Quang, Quân
6 | Chức năng tra cứu | 2018-11-04 | 30/4/2018 | T. Quân, Thanh
7 | Chức năng báo cáo | 2018-01-05 | 20/5/2018 | Quang, Quân
8 | Chức năng lập kế hoạch | 2018-01-05 | 20/5/2018 | T. Quân, Thanh
9 | Kiểm thử, sửa lỗi | 21/5/2018 | 2018-01-06 | Tất cả